## Tabelle1
PSP-Code | Vorgangsname | Dauer | Anfang | Ende
1.1 | Projektmanagement | 66 Tage | 02.03.2021 | 30.04.2021 | time axis 2021-03-02 to 2021-04-30
1.1.1 | Projekt gestartet | 1 Tag | 2021-03-02 | 2021-03-02
1.1.2 | Projektstartprozess | 1 Tag | 2021-03-02 | 2021-03-02
1.1.3 | Projektkoordination | 64 Tage | 2021-03-03 | 2021-04-29
1.1.4 | Projektcontrolling | 64 Tage | 2021-03-03 | 2021-04-29
1.1.5 | Projektmarketing | 1 Tag
1.1.6 | Projektabschlussprozess | 1 Tag | 2021-04-30 | 2021-04-30
1.1.7 | Projekt beendet | 1 Tag | 2021-04-30 | 2021-04-30
1.2 | Design | 12 Tage | 2021-03-03 | 2021-03-14
1.2.1 | Map | 4 Tage | 2021-03-03 | 2021-03-07
1.2.2 | Player | 2 Tage | 2021-03-08 | 2021-03-10
1.2.3 | Hindernisse | 1 Tag | 2021-03-11 | 2021-03-12
1.2.4 | Items | 1 Tag | 2021-03-13 | 2021-03-13
1.2.5 | Animations | 1 Tag | 2021-03-14 | 2021-03-14
1.2.6 | Audio | 1 Tag | 2021-03-14 | 2021-03-14
1.2.7 | Menü | 2 Tage | 2021-03-15 | 2021-03-17
1.2.8 | Design fertiggestellt | 12 Tage | 2021-03-03 | 2021-03-14
1.3 | Entwicklung | 21 Tage | 2021-03-18 | 2021-04-20
1.3.1 | Kamera settings | 3 | 2021-03-18 | 2021-03-21
1.3.2. | Mechanics programmiert | 10 | 2021-03-22 | 2021-04-01
1.3.3 | Item Eigenschaften | 2 | 2021-04-02 | 2021-04-04
1.3.4 | Menü | 6 | 2021-04-05 | 2021-04-11
1.3.5 | Spiel fertiggestellt | 21 Tage | 2021-03-18 | 2021-04-20
1.4 | Test und Dokumentation | 7 Tage | 2021-04-21 | 2021-04-28
1.4.1 | Bugs finden | 2 Tage | 2021-04-21 | 2021-04-23
1.4.2 | Bugs beheben | 2 Tage | 2021-04-23 | 2021-04-25
1.4.3 | Dokumentation erstellen | 3 Tage | 2021-04-25 | 2021-04-28
1.4.4 | Dokumentation und Test abschließen | 7 Tage | 2021-04-21 | 2021-04-28

## Tabelle3
PSP-Code | Vorgangsname | Dauer | Anfang | Ende
1.1 | Projektmanagement | 66 Tage | 02.03.2021 | 30.04.2021 | time axis 2021-03-02 to 2021-04-30
1.1.1 | Projekt gestartet | 1 Tag | 02.03.2021 | 02.03.2021
1.1.2 | Projektstartprozess | 1 Tag | 02.03.2021 | 02.03.2021
1.1.3 | Projektkoordination | 64 Tage | 03.03.2021 | 29.04.2021
1.1.4 | Projektcontrolling | 64 Tage | 03.03.2022 | 29.04.2022
1.1.5 | Projektmarketing | 1 Tag
1.1.6 | Projektabschlussprozess | 1 Tag | 30.04.2021 | 30.04.2021
1.1.7 | Projekt beendet | 1 Tag | 30.04.2021 | 30.04.2021
1.2 | Design | 12 Tage | 03.03.2021 | 14.03.2021
1.2.1 | Map | 4 Tage | 03.03.2021 | 07.03.2021
1.2.2 | Player | 2 Tage | 08.03.2021 | 10.03.2021
1.2.3 | Hindernisse | 1 Tag | 11.03.2021 | 12.03.2021
1.2.4 | Items | 1 Tag | 13.03.2021 | 13.03.2021
1.2.5 | Animations | 1 Tag | 14.03.2021 | 14.03.2021
1.2.6 | Audio | 1 Tag | 14.03.2021 | 14.03.2021
1.2.7 | Menü | 2 Tage | 15.03.2021 | 17.03.2021
1.2.8 | Design fertiggestellt | 12 Tage | 03.03.2021 | 14.03.2021
1.3 | Entwicklung | 21 Tage | 18.03.2021 | 20.04.2021
1.3.1 | Kamera settings | 3 | 18.03.2021 | 21.03.2021
1.3.2. | Mechanics programmiert | 10 | 22.03.2021 | 01.04.2021
1.3.3 | Item Eigenschaften | 2 | 02.04.2021 | 04.04.2021
1.3.4 | Menü | 6 | 05.04.2021 | 11.04.2021
1.3.5 | Spiel fertiggestellt | 21 Tage | 18.03.2021 | 20.04.2021
1.4 | Test und Dokumentation | 7 Tage | 21.04.2021 | 28.04.2021
1.4.1 | Bugs finden | 2 Tage | 21.04.2021 | 23.04.2021
1.4.2 | Bugs beheben | 2 Tage | 23.04.2021 | 25.04.2021
1.4.3 | Dokumentation erstellen | 3 Tage | 25.04.2021 | 28.04.2021
1.4.4 | Dokumentation und Test abschließen | 7 Tage | 21.04.2021 | 28.04.2021