## Tabelle1
| Phasen/Arbeitspakete | Aufwand in Stunden
|  | PL | PTM1 | Personalaufwand in Std. | Personalkosten
1 | Projekt | 51.5 | 44 | 95.5 | 1910
1.1 | Projektmanagement | 17 | 15 | 32 | 640
1.1.2 | Projektstartprozess | 4 | 4 | 8 | 160
1.1.3 | Projektkoordination | 3 | 5 | 8 | 160
1.1.4 | Projektcontrolling | 8 | 4 | 12 | 240
1.1.5 | Projektmarketing | 1 | 1 | 2 | 40
1.1.6 | Projektabschlussprozess | 1 | 1 | 2 | 40
1.2 | Design | 24 | 23.5 | 47.5 | 950
1.2.1 | Map | 7.5 | 17 | 24.5 | 490
1.2.2 | Player | 6 | 3 | 9 | 180
1.2.3 | Hindernisse | 3.5 | 1 | 4.5 | 90
1.2.4 | Items | 1 | 0.5 | 1.5 | 30
1.2.5 | Animations | 3 | 0.5 | 3.5 | 70
1.2.6 | Audio | 2 | 0.5 | 2.5 | 50
1.2.7 | Menü | 1 | 1 | 2 | 40
1.3 | Entwicklung | 7.5 | 3.5 | 11 | 220
1.3.1 | Kamera settings | 1 | 0.5 | 1.5 | 30
1.3.3 | Item Eigenschaften | 5.5 | 2 | 7.5 | 150
1.3.4 | Menü | 1 | 1 | 2 | 40
1.4 | Test und Dokumentation | 3 | 2 | 5 | 100
1.4.1 | Bugs finden | 1.5 | 1 | 2.5 | 50
1.4.2 | Bugs beheben | 1.5 | 1 | 2.5 | 50
1.4.3 | Dokumentation erstellen |  |  | 0 | 0
| Stundensätze Personal in Euro | 20 | 20