## Tabelle1
| Phasen/Arbeitspakete | Aufwand in Stunden
|  | PL | PTM1 | Personalaufwand in Std. | Personalkosten
1 | Projekt | 63 | 58 | 121 | 6050
1.1 | Projektmanagement | 5 | 9 | 14 | 700
1.1.2 | Projektstartprozess | 0.5 | 1 | 1.5 | 75
1.1.3 | Projektkoordination | 1 | 2 | 3 | 150
1.1.4 | Projektcontrolling | 0.5 | 2 | 2.5 | 125
1.1.5 | Projektmarketing | 0 | 3 | 3 | 150
1.1.6 | Projektabschlussprozess | 3 | 1 | 4 | 200
1.2 | Design | 19 | 25.5 | 44.5 | 2225
1.2.1 | Map | 7.5 | 17 | 24.5 | 1225
1.2.2 | Player | 0.5 | 3 | 3.5 | 175
1.2.3 | Hindernisse | 3.5 | 1 | 4.5 | 225
1.2.4 | Items (Leben, Diamanten) | 1.5 | 2.5 | 4 | 200
1.2.5 | Animations | 3 | 0.5 | 3.5 | 175
1.2.6 | Audio | 2 | 0.5 | 2.5 | 125
1.2.7 | Menü | 1 | 1 | 2 | 100
1.3 | Entwicklung | 11 | 6.5 | 17.5 | 875
1.3.1 | Kamera settings | 1 | 0.5 | 1.5 | 75
1.3.2 | Mechanics programmiert | 4 | 2 | 6 | 300
1.3.3 | Item Eigenschaften | 5 | 3 | 8 | 400
1.3.4 | Menü | 1 | 1 | 2 | 100
1.4 | Test und Dokumentation | 28 | 17 | 45 | 2250
1.4.1 | Bugs finden | 7.5 | 3 | 10.5 | 525
1.4.2 | Bugs beheben | 9 | 5 | 14 | 700
1.4.3 | Dokumentation erstellen | 11.5 | 9 | 20.5 | 1025
| Stundensätze Personal in Euro | 50 | 50