## Tabelle1
Zeitplan (Jumalien)
Lukas Schneider |  |  | Brian Feurstein
Datum: | Dauer: | Änderung am Projekt: | Datum: | Dauer: | Änderung am Projekt: | Level 1
2021-03-03 | 2h | Tutorials von Unity anschauen und die Basics lernen | 2021-03-03 | 2h | Tutorials von Unity anschauen und Basics lernen
2021-03-05 | 2h | Tutorials + BET | 2021-03-05 | 1h | Movement
2021-03-06 | 2h | Tutorials | 2021-03-05 | 1h | BET
2021-03-09 | 1h | BET | 2021-03-06 | 2h | Movement
2021-03-10 | 2h | Map starten | 2021-03-06 | 1h | Spieler Animation
|  |  | 2021-03-07 | 2h | Item Entwicklung(counter)
|  |  | 2021-03-07 | 0,5h | Item Design
2021-03-13 | 2h | Level 1 mit Tilesets ertellen | 2021-03-09 | 1h | Gegner
2021-03-16 | 1h | BET Pläne | 2021-03-09 | 1h | BET
2021-03-17 | 2h | Level 1 Map erstellen | 2021-03-10 | 1h | Gegner
2021-03-19 | 1h | Tilemaps mit Gridsystem für Map erstellen | 2021-03-10 | 1h | BET
2021-03-23 | 1h | Colliders | 2021-03-12 | 1h | Kamera anpassung
2021-03-24 | 2h | Colliders + BET | 2021-03-12 | 1h | Menü (Entwicklung)
2021-03-27 | 2h | schwebende Platformen | 2021-03-16 | 1h | Gegner Animationen
2021-03-30 | 2h | Leiter script | 2021-03-17 | 2h | Leben
2021-04-06 | 2h | Movement Script verfeinern | 2021-03-17 | 1h | BET | Level 2
2021-04-07 | 1h | Canvas + Textmeshpro | 2021-03-19 | 1h | Menü (Design)
|  |  | 2021-03-19 | 1h | Bugs finden
2021-04-09 | 1h | Textmeshpro Script | 2021-03-23 | 0,5h | Punkte
2021-04-13 | 2h | Script für Ziel | 2021-03-23 | 0,5h | BET
2021-04-14 | 1h | BET Pläne | 2021-03-24 | 1h | Punkte
2021-04-16 | 1h | Level fertiggestellt | 2021-03-24 | 0,5h | Bugs beheben
|  |  | 2021-03-26 | 1h | Punkte
|  |  | 2021-03-27 | 2h | Audio
|  |  | 2021-03-29 | 0,5h | Leben
|  |  | 2021-04-06 | 1,5h | Level2 (Map)
|  |  | 2021-04-06 | 0,5h | Level2 (Punkte)
|  |  | 2021-04-07 | 2h | Level2 (Map)
|  |  | 2021-04-09 | 2h | Level2 (Map)
|  |  | 2021-04-09 | 0,5h | Level2 (Gegner)
|  |  | 2021-04-13 | 0,5h | Level2 (Map)
|  |  | 2021-04-13 | 0,5h | Level2 (movement)
|  |  | 2021-04-13 | 1h | Level2 (Gegner)
|  |  | 2021-04-14 | 1h | Level2 (Map)
|  |  | 2021-04-14 | 1h | Level2 (Gegner Animation)
|  |  | 2021-04-15 | 0,5h | Level2 (Item Entwicklung)
|  |  | 2021-04-15 | 0,5h | Level2 (Item Design)
|  |  | 2021-04-16 | 0,5h | Level2 (Map)
|  |  | 2021-04-16 | 0,5h | Level2 (Bugs finden)
|  |  | 2021-04-17 | 1h | Level2 (Bugs beheben)
|  |  | 2021-04-20 | 1h | BET
|  |  | 2021-04-21 | 2h | BET