## Tabelle1
| Phasen/Arbeitspakete | Aufwand in Stunden
|  | PL | PTM1 | Personalaufwand in Std. | Personalkosten
1 | Projekt | 63 | 38 | 97 | 1940
1.1 | Projektmanagement | 3 | 9 | 12 | 240
1.1.2 | Projektstartprozess | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Projektkoordination | 2 | 5 | 7 | 140
1.1.4 | Projektcontrolling | 1 | 4 | 5 | 100
1.1.5 | Projektmarketing | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Projektabschlussprozess | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Design | 19 | 23.5 | 42.5 | 850
1.2.1 | Map | 7.5 | 17 | 24.5 | 490
1.2.2 | Player | 0.5 | 3 | 3.5 | 70
1.2.3 | Hindernisse | 3.5 | 1 | 4.5 | 90
1.2.4 | Items (Leben, Diamanten) | 1.5 | 0.5 | 2 | 40
1.2.5 | Animations | 3 | 0.5 | 3.5 | 70
1.2.6 | Audio | 2 | 0.5 | 2.5 | 50
1.2.7 | Menü | 1 | 1 | 2 | 40
1.3 | Entwicklung | 13 | 3.5 | 12.5 | 250
1.3.1 | Kamera settings | 1 | 0.5 | 1.5 | 30
1.3.2 | Mechanics programmiert | 4
1.3.3 | Item Eigenschaften | 7 | 2 | 9 | 180
1.3.4 | Menü | 1 | 1 | 2 | 40
1.4 | Test und Dokumentation | 28 | 2 | 30 | 600
1.4.1 | Bugs finden | 7.5 | 1 | 8.5 | 170
1.4.2 | Bugs beheben | 9 | 1 | 10 | 200
1.4.3 | Dokumentation erstellen | 11.5 |  | 11.5 | 230
| Stundensätze Personal in Euro | 20 | 20