## Tabelle1
Zeitplan (Jumalien)
Lukas Schneider |  |  | Brian Feurstein
Datum: | Dauer: | Änderung am Projekt: | Datum: | Dauer: | Änderung am Projekt:
2021-03-03 | 2h | Tutorials von Unity anschauen und die Basics lernen | 2021-03-03 | 2 | Tutorials von Unity anschauen und Basics lernen
2021-03-05 | 1h | Tutorials von Unity anschauen und die Basics lernen | 2021-03-05 | 0.5 | Player (Design)
2021-03-05 | 1h | BET | 2021-03-05 | 1.5 | BET
2021-03-06 | 2h | Tutorials von Unity anschauen und die Basics lernen | 2021-03-06 | 2 | Movement (Entwicklung)
2021-03-09 | 1h | BET | 2021-03-06 | 1 | Spieler Animation
2021-03-10 | 2h | Map starten | 2021-03-07 | 2 | Item Entwicklung(counter)
2021-03-13 | 1h | Tilemaps mit Gridsystem für Map erstellen | 2021-03-07 | 0.5 | Item Design
2021-03-13 | 1h | Tilesets für Map erstellen | 2021-03-09 | 0.5 | Gegner (Design)
2021-03-16 | 1h | BET | 2021-03-09 | 1.5 | BET
2021-03-17 | 2h | Map gestallten | 2021-03-10 | 1 | Gegner (Entwicklung)
2021-03-19 | 1h | Map designen | 2021-03-10 | 1 | BET
2021-03-23 | 2h | Collider Map | 2021-03-12 | 1 | Kamera anpassung
2021-03-23 | 1h | Hindernisse | 2021-03-12 | 1 | Menü (Design)
2021-03-24 | 1h | Collider Leiter + Design | 2021-03-16 | 1 | Gegner Animationen
|  |  | 2021-03-17 | 0.5 | Leben (Design)
2021-03-24 | 1h | BET | 2021-03-17 | 1.5 | Leben (Entwicklung)
2021-03-27 | 1h | schwebende Platform Design + Collider | 2021-03-17 | 1 | BET
2021-03-27 | 1h | Script für schwebende Platform | 2021-03-19 | 1 | Menü (Entwicklung)
2021-03-30 | 1h | Leiter Design + Collider | 2021-03-19 | 1 | Bugs finden
2021-03-30 | 2h | Leiter Script | 2021-03-23 | 0.5 | Punkte
2021-04-06 | 1h | Movement Script verfeinern | 2021-03-23 | 0.5 | BET
2021-04-06 | 3h | Player anpassen | 2021-03-24 | 1 | Punkte
2021-04-07 | 1h | Canvas + Textmeshpro | 2021-03-24 | 0.5 | Bugs beheben
2021-04-09 | 1h | Textmeshpro Script schreiben | 2021-03-26 | 1 | Punkte
2021-04-13 | 1h | Ziel gestallten + Collider | 2021-03-27 | 2 | Audio
2021-04-13 | 2h | Script für Ziel | 2021-03-29 | 0.5 | Leben (Design)
2021-04-14 | 1h | BET | 2021-04-06 | 1.5 | Level2 (Map)
2021-04-16 | 1h | Level 1 fertigstellen | 2021-04-06 | 0.5 | Level2 (Punkte)
2021-04-20 | 1h | BET | 2021-04-07 | 2 | Level2 (Map)
2021-04-21 | 1h | Pause Menü Design | 2021-04-09 | 2 | Level2 (Map)
2021-04-21 | 1h | Pause Menü Script | 2021-04-09 | 0.5 | Level2 (Gegner Entwicklung)
2021-04-26 | 2h | BET | 2021-04-13 | 0.5 | Level2 (Map)
2021-04-26 | 1h | Bugs finden | 2021-04-13 | 0.5 | Level2 (movement)
2021-04-26 | 1h | Bugs beheben | 2021-04-13 | 1 | Level2 (Gegner)
2021-04-27 | 0.5 | Powerup design | 2021-04-14 | 1 | Level2 (Map)
2021-04-27 | 0,5h | Powerup Script | 2021-04-14 | 1 | Level2 (Gegner Animation)
2021-05-04 | 1h | Powerup | 2021-04-15 | 0.5 | Level2 (Item Entwicklung)
2021-05-12 | 2h | powerpoint | 2021-04-15 | 0.5 | Level2 (Item Design)
2021-05-13 | 1h | bugs fixen, spiel fertigstellen, power up | 2021-04-16 | 0.5 | Level2 (Map)
2021-05-13 | 1h | slowness poison | 2021-04-16 | 0.5 | Level1 (Bugs finden)
2021-05-18 | 1h | präsentation | 2021-04-17 | 1 | Level1 (Bugs finden)
2021-05-19 | 2h | Präsentation, OSP, UNITY | 2021-04-20 | 1 | Level1 (Bugs finden)
2021-05-21 | 2h | Präsentation, Unity, BET | 2021-04-21 | 2 | Level1 (Bugs beheben)
2021-05-25 | 1h | Präsentation, Zeitplan | 2021-04-23 | 1 | Level1 (Bugs beheben)
2021-05-28 | 2h | Präsentation | 2021-04-27 | 1 | Level1 (Bugs beheben)
2021-06-01 | 1h | Projektabgabe | 2021-04-28 | 2 | Level1 (Bugs beheben)
|  |  | 2021-04-30 | 1 | BET
|  |  | 2021-05-04 | 1 | BET
|  |  | 2021-05-05 | 2 | BET
|  |  | 2021-05-07 | 0.5 | BET
|  |  | 2021-05-11 | 0.5 | BET
|  |  | 2021-05-12 | 2 | Level2 (Bugs finden)
|  |  | 2021-05-18 | 1 | Level2 (Bugs finden)
|  |  | 2021-05-19 | 2 | Level2 (Bugs finden)
|  |  | 2021-05-21 | 2 | Level2 (Bugs beheben)
|  |  | 2021-05-25 | 1 | Level2 (Bugs beheben)
|  |  | 2021-05-28 | 1 | BET
|  |  | 2021-06-01 | 1 | BET/Projektabgabe