## Tabelle1
| Phasen/Arbeitspakete | Aufwand in Stunden
|  | PL | PTM1 | Personalaufwand in Std. | Personalkosten
1 | Projekt | 34 | 0
1.1 | Projektmanagement | 8.5 | 0
1.1.2 | Projektstartprozess | 4
1.1.3 | Projektkoordination | 3
1.1.4 | Projektcontrolling | 0.5
1.1.5 | Projektmarketing | 0
1.1.6 | Projektabschlussprozess | 1
1.2 | Design | 23.5 | 0
1.2.1 | Map | 7.5
1.2.2 | Player | 6
1.2.3 | Hindernisse | 7
1.2.4 | Items | 3
1.2.5 | Animations
1.2.6 | Audio
1.2.7 | Menü
1.3 | Entwicklung | 2 | 0
1.3.1 | Kamera settings | 2
1.3.3 | Item Eigenschaften
1.3.4 | Menü
1.4 | Test und Dokumentation | 0 | 0
1.4.1 | Bugs finden
1.4.2 | Bugs beheben
1.4.3 | Dokumentation erstellen
| Stundensätze Personal in Euro | 20 | 20